## Sheet1
Task	Start	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Total Time Worked
Skriva funktioner för att visa en specifik medlems information	2	2	0	0	1	Dag 2: Gick snabbare än förväntat.
Forts. User interface till applikationen och nya funktioner	2	0	0	0	2	Dag 1: Gjorde ett ui för val av en medlem. Borde passa resterande funktioner där man ska välja en specifik medlem att hantera.
Skriva funktioner för att kunna ändra på en medlems förnamn, efternamn och telefonnummer	2	2	2	0	2
Idealt	6	4	2	0	6
Skattat	6	4	2	0	5

Burndown Chart / Sprint 2 / Dagar(2= första arbetsdagen) / Timmar

						Sprint retrospective
						Sprint nummer 2 tycker jag gick bättre än den första. Jag gjorde det jag skulle och
						höll mig inom tidsramen. Den första tasken tog till och med mindre tid än vad jag
						trodde. Nu till sista sprinten.