## Sheet1
Task	Start	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Total Time Worked
Skapa user interface för applikationen	3	1	1	1	2	Behöver lägga till mer för varje funktion som läggs till i applikationen. UI görs samtidigt. Får läggas till i nästa sprint.
Göra klass för en medlem	1	1	0	0	1
Skriva funktioner för att kunna öppna och spara medlemsregistret	2	1	0	0	3	Dag 2: Ändrade sättet att öppna och spara från textfil till serialize.
Skriva funktioner för att kunna skapa en medlem	1	1	0	0	4	Dag 2:Tog längre tid att färdigställa då jag fastnade ett tag. Dag 3: Medlemsnumret funkade inte som var tänkt.1 timme extra.
Skriva funktioner för att kunna skriva ut alla medlemmar i registret	2	2	2	0	1
Finjustering i koden	0	0	0	0	1	Dag 3: Tog tid till att redigera koden. 5 min.
Idealt	9	6	3	0	9
Skattat	9	6	3	1	11

						Sprint Retrospective
Burndown Chart / Dagar (2 = första arbetsdagen) / Timmar						För den första sprinten kände jag att jag skattade kraven för generöst. Vissa tog mycket mer tid än vad jag
						hade tänkt. Istället för att flytta vissa krav till nästa sprint så satt jag och gjorde klart dem, vilket jag känner var
						en dålig idé. Eftersom jag har 3 sprintar så har jag gått om tid att hinna men nu när jag gjorde klart allt i första
						sprinten så vet jag inte om jag har tillräckligt med uppgifter att fördela ut på resten av sprintarna. Jag kunde
						definitivt arbetat mindre på dag två men jag tänkte inte på det utan ville bara göra klart kravet.

						Sen har jag inte commitat lika mycket som egentligen borde göras. Eftersom jag suttit och arbetat med allt
						vid ett tillfälle så glömmer jag helt enkelt bort att commita och det blir istället en stor commit.

						Förutom det så funkar applikationen som den ska vid detta tillfälle och jag ska nu planera sprint 2.