## Sheet1
Task	Start	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Total Time Worked
Skriva funktioner för att kunna ta bort en medlem	2	0	0	0	1
Leta efter och eventuellt fixa buggar	2	2	0	0	1
Kolla igenom applikation, lägga till funktionalitet vid behov	2	2	0	0	1
Finlir, kommentera koden	0	0	1	0	1
Idealt	6	4	2	0	6
Skattat	6	4	1	0	4

Burndown Chart / Sprint 3 / Dagar(2 = första arbetsdagen) / Timmar

						Sprint retrospective
						Blev inte mycket att göra på grund av första sprinten som jag planerade
						rätt dåligt. Men sprinten var det inga problem med.