## Sheet1
Task	Start	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Total Time Worked
Skapa user interface för applikationen	3	1	1	0
Göra klass för en medlem	1	1	0	0	1
Skriva funktioner för att kunna öppna och spara medlemsregistret	2	1	0	0	3	Dag 2: Ändrade sättet att öppna och spara från textfil till serialize.
Skriva funktioner för att kunna skapa en medlem	1	1	0	0	3	Tog längre tid att färdigställa då jag fastnade ett tag.
Skriva funktioner för att kunna skriva ut alla medlemmar i registret	2	2	2	0
Idealt	9	6	3	0	9
Skattat	9	6	3	0	7

Burndown Chart / Dagar (2 = första arbetsdagen) / Timmar