## Sheet1
Task	Start	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Total Time Worked
Skapa user interface för applikationen	3	1	0	0
Göra klass för en medlem	1	1	0	0
Skriva funktioner för att kunna öppna och spara medlemsregistret	2	1	0	0
Skriva funktioner för att kunna skapa en medlem	1	1	0	0
Skriva funktioner för att kunna skriva ut alla medlemmar i registret	2	2	0	0
Idealt	9	6	3	0
Skattat	9	6	0	0

Burndown Chart / Dagar (2 = första arbetsdagen) / Timmar