## Sheet1
Task	Start	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Total Time Worked
Skriva funktioner för att visa en specifik medlems information	2	2	0	0	1	Dag 2: Gick snabbare än förväntat.
Forts. User interface till applikationen och nya funktioner	2	0	0	0	2	Dag 1: Gjorde ett ui för val av en medlem. Borde passa resterande funktioner där man ska välja en specifik medlem att hantera.
Skriva funktioner för att kunna ändra på en medlems förnamn, efternamn och telefonnummer	2	2	2	0	1
Idealt	6	4	2	0	6
Skattat	6	4	2	0	4

Burndown Chart / Sprint 2 / Dagar(2= första arbetsdagen) / Timmar